Windows 11 桌面插件小应用

项目开发方案

───────────────

产品定位 · 技术路线 · 开发计划 · 风险管控

2026年7月1日

# 1. 项目概述

## 1.1 项目背景

基于对 Windows 11 桌面插件市场的深度调研，我们发现当前市场存在明确的产品空白：用户强烈需求“桌面驻留小组件”体验，但微软官方 Widget Board 为浮出面板架构，无法常驻桌面；而 Rainmeter 等开源方案门槛过高，主流用户难以使用。这为新产品切入提供了战略窗口。

## 1.2 产品定位

一句话定位：让普通用户也能一键把小组件钉在桌面上，零配置开箱即用。

目标用户：Windows 11 主流用户（非极客），希望桌面信息展示但不想折腾 Rainmeter。

## 1.3 首发品类：系统监控

选择系统监控作为首发品类的理由：

- 刚需性强：每个 Windows 用户都需要，Rainmeter 最热门皮肤也是系统监控

- 开发成本低：数据源来自本地 API，不需要服务端

- 价值可感知：数字实时跳动，用户立刻能感知到产品价值

# 2. 调研核心发现

## 2.1 市场三层结构

- 官方 Widget Board：基于 Adaptive Cards，系统级集成，但仅为浮出面板，无法驻留桌面，第三方小组件数量稀少

- 开源社区 Rainmeter：2.4MB 极小体积，CPU 占用 0.1-1%，完全桌面驻留，但技术槛槛高，与官方生态脱节

- 商业应用：Widget Launcher 等采用 Freemium 模式，但 Electron 方案内存开销 80-150MB

## 2.2 用户核心痛点

- 桌面驻留缺失（最高优先级）：Widget Board 为浮出面板，微软无开放桌面级 API 计划

- MSN 资讯流侵入性：2026年5月微软已默认隐藏（“春季清理”）

- 悬停自动打开：鼠标移至任务栏时面板意外弹出，已默认关闭

- 第三方选择少：Widget Board 中第三方小组件数量稀少

## 2.3 技术路线关键结论

- WebView2 轻量封装是 MVP 最优选择：系统内置运行时，30-60MB 内存，不依赖 Store 分发

- WinAppSDK + Adaptive Cards：进入官方生态的唯一正门，但受限于浮出面板 + 声明式 UI

- Web Widget Providers：已突破 Adaptive Cards 限制支持 HTML 渲染，但目前仅 EEA 地区

- 微软无开放桌面级 API 计划：桌面驻留需求真空将长期存在

## 2.4 机遇窗口

微软“春季清理”收缩过度商业化功能，同时第三方小组件在 Widget Board 中数量稀少，先发者可获得不成比例的官方曝光。未来 12-18 个月为最佳切入窗口。

# 3. 技术架构设计

## 3.1 整体技术选型：WebView2 轻量封装

MVP 阶段选择 WebView2 轻量封装方案，理由如下：

- 系统内置运行时：Edge WebView2 已随 Windows 11 预装，无需额外安装

- 内存开销适中：30-60MB，远优于 Electron 的 80-150MB

- 开发速度快：前端技术栈 HTML/CSS/JS，可复用 Web 生态

- 不依赖 Store：可独立分发，规避平台依赖风险

## 3.2 MVP 架构设计

| 层级 | 技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 宿主进程 | C# / WinUI 3 | 窗口管理、托盘图标、自启动 |
| 渲染引擎 | WebView2 (Edge) | 加载本地 HTML，渲染小组件 UI |
| 小组件 UI | HTML + CSS + JS | 圆形仪表盘、进度条、卡片等 |
| 数据采集 | C# System.Diagnostics | CPU/内存/温度/网速等系统指标 |
| 通信机制 | WebView2 PostWebMessage | C# 推送数据至 JS，双向通信 |
| 窗口管理 | Win32 API | 无边框透明窗口、置顶、拖拽、点击穿透 |
| 持久化 | JSON 配置文件 | 用户布局、大小、位置记忆 |

核心交互流程：

宿主进程启动 → 创建无边框透明 WebView2 窗口 → 加载本地 HTML 小组件页面 → C# 定时采集系统数据 → 通过 PostWebMessage 推送至 JS → JS 更新前端 UI 动画。

# 4. 开发计划

## 4.1 Phase 1：MVP 验证（0-3 周）

目标：验证“桌面驻留小组件”产品-市场契合度

### Week 1：基础框架

- 搭建 C# WinUI 3 宿主进程项目骨架

- 实现无边框透明 WebView2 窗口创建

- 实现窗口拖拽、置顶、点击穿透

- 系统托盘图标实现（右键退出、显示/隐藏）

### Week 2：CPU 仪表盘小组件

- C# 后端采集 CPU 占用率数据（PerformanceCounter）

- 前端圆形仪表盘组件（Canvas/SVG 绘制）

- WebView2 双向通信调通（C# ↔ JS）

- 实时数据推送与 UI 刷新（1秒间隔）

### Week 3：集成测试与社区发布

- 布局持久化：位置/大小记忆（JSON 配置）

- 整体测试与 Bug 修复

- GitHub 开源发布 + 社区推广（V2EX、小众软件等）

- 收集用户反馈，判断需求验证信号

## 4.2 Phase 2：产品化（3-6 个月）

- 扩充小组件品类：内存占用、时钟、天气、快捷启动器

- 主题市场上线：免费基础皮肤 + 付费高级主题

- 自动更新机制、多小组件实例管理

- Freemium 变现测试

## 4.3 Phase 3：双轨矩阵（6-12 个月）

- WinAppSDK + Adaptive Cards 进 Widget Board，作为品牌曝光和获客渠道

- 引导用户下载功能更完整的独立版

- 监测 Web Widget Providers 全球开放进度，一旦可用即升级官方版体验

# 5. 风险管控

## 5.1 核心风险与缓解策略

| 风险项 | 等级 | 说明 | 缓解策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台依赖 | 高 | WinAppSDK 绑定微软政策和路线图 | 保持独立桌面版独立分发 |
| 内存表现 | 中 | WebView2 30-60MB 内存开销 | 优化渲染、梯度更新降频 |
| 市场规模不确定 | 中 | 缺乏用户基数与付费意愿数据 | MVP 先行验证，低成本试错 |
| Rainmeter 壁垒 | 中 | 技术爱好者强认知 | 差异化定位主流用户 |
| 微软政策变化 | 中低 | 可能调整 Widget 策略 | 持续监测 WinAppSDK 更新日志 |

## 5.2 关键监测指标

- Web Widget Providers 全球扩展进度：决定官方生态体验天花板

- 桌面级 API 开放计划：根本性改变竞争格局

- GitHub Star / 下载量 / 用户反馈：MVP 验证核心指标

- 微软 Store 审核与推荐策略变化：影响获客成本

- Rainmeter 社区活跃度变化：桌面小组件需求晴雨表

- 欧盟 DMA 等监管进展：可能驱动更多能力开放

# 6. MVP 交付物与验证标准

## 6.1 MVP 交付范围

- 一个可拖拽、可钉桌面的无边框透明窗口

- 一个 CPU 占用率圆形仪表盘小组件（实时数据）

- 系统托盘图标（右键菜单：退出/显示）

- 布局持久化（位置记忆）

## 6.2 验证成功信号

- 用户反馈中出现“终于不用 Rainmeter 了”类评论

- GitHub 发布后 2 周内 Star 数 > 200

- 用户主动请求新功能（如“能不能加 XX 小组件”）

- 7 日留存率 > 30%

## 6.3 项目目录结构

Win11-DesktopWidgets/  → 项目根目录

├── src/          → 源代码

│   ├── widgets/   → 小组件 UI（HTML/CSS/JS）

│   └── assets/    → 图标/字体/图片资源

├── docs/         → 文档（开发方案、上下文提示词等）

├── tests/        → 测试代码

└── .temp/        → 临时文件（不提交）